## Sheet1
项目风险管理计划
项目管理过程 | 风险识别 |  | 风险评估 |  |  |  | 风险应对措施
| 潜在的风险事件 | 风险发生的后果 | 可能性 | 严重性 | 不可控性 | 风险等级 | 应对措施 | 预防措施 | 负责人
需求分析 | 需求不明确 | 客户不接受产品或拒绝付款 | 5 | 9 | 6 | 300 | 派遣经验丰富的需求分析师与客户进行深入的交流，明确客户的主要需求，引导客户对项目做出正确的描述。 | 事先进行需求评审
| 项目范围定义不明确 | 项目没完没了 | 8 | 9 | 5 | 360 | 要求需求小组按照客户的要求变更项目范围。 | 需求要在事先定义清楚并获得客户的确认。
| 项目目标不明确 | 导致项目进度拖期或成本超支。 | 6 | 8 | 5 | 240 | 修改项目目标。 | 事先明确项目目标
| 与客户沟通不够 | 软件不能满足客户需求 | 5 | 9 | 6 | 270 | 立即与客户进行沟通 | 制定沟通管理计划
| 需求小组对客户业务了解不够 | 软件不能实现业务功能 | 6 | 9 | 5 | 270 | 修改软件 | 加强与了解并让客户参与
| 需求小组没有真正理解客户需求 | 软件不能萍踪客户需求 | 8 | 10 | 7 | 560 | 根据客户需求修改 | 让客户确认需求报告
| 需求分析报告没有得到客户的确认 | 客户拒绝签字、验收 | 5 | 10 | 5 | 250 | 取消项目或修改项目 | 事先获得客户确认
| 需求不断变化 | 项目变得没完没了 | 8 | 9 | 5 | 360 | 提交CCB讨论、决定 | 建立范围变更程序
| 缺乏有效的需求变化管理过程 | 项目不能按时、按预算完成 | 5 | 8 | 4 | 160 | 对需求变化进行评审 | 建立需求变更程序
| 任务定义不够充分 | 项目不能按时、按预算完成 | 6 | 8 | 5 | 240 | 重新定义 | 事先与客户达成共识
设计 | 缺乏有经验的分析员 | 分析错误或不可行 | 4 | 10 | 5 | 200 | 培训或换人 | 配备有经验的分析员
| 设计偏离客户需求 | 软件不能萍踪需求，客户拒绝接受 | 5 | 10 | 5 | 250 | 修改设计 | 进行设计评审
| 软件功能漏项 | 客户不满意 | 4 | 8 | 5 | 160 | 增加相应的功能 | 进行设计评审、获得客户确认
编码 | 程序员对系统设计的理解上出现偏差 | 软件实现不了设计的功能，客户拒绝接受 | 6 | 9 | 4 | 108 | 修改代码 | 进行设计评审
| 程序员开发能力差 | 项目进度拖期 | 4 | 9 | 5 | 160 | 培训或换人 | 配备精兵强将
| 程序员不熟悉开发工具 | 项目进度拖期、质量问题 | 3 | 8 | 4 | 96 | 立即改进 | 提前准备
| 设计错误导致编码实现困难 | 质量问题 | 4 | 10 | 5 | 200 | 修改设计 | 编码之前进行设计评审
| 客户要求增加功能 | 项目进度拖期、成本超支 | 8 | 7 | 5 | 280 | 修改程序 | 事先确定范围目标
| 项目将会时间提前 | 质量问题 | 4 | 8 | 5 | 160 | 加班加点或增加资源 | 合同固定交付时间
| 程序员离开 | 项目执行不下去 | 5 | 10 | 4 | 200 | 临时替补人 | 与相关人员签订合同
| 开发团队内部沟通不够 | 接口混乱、质量问题 | 5 | 8 | 4 | 164 | 修改程序 | 制定内部沟通计划
测试 | 没有切实可行的测试计划 | 项目拖期、质量问题发现不了 | 2 | 9 | 5 | 90 | 修改测试计划 | 事先评审测试计划
| 测试人员不能按时到位 | 项目进度拖期 | 2 | 7 | 3 | 42 | 临时安排测试人员 | 制定出人力资源计划
| 测试人员经验不够 | 程序问题发现不了 | 4 | 6 | 3 | 72 | 培训或换人 | 选择有经验的人员
| 测试设备故障 | 项目拖期 | 3 | 8 | 4 | 96 | 修理或换设备 | 加强设备预防性维修
| 测试期间出现重大问题 | 客户拒绝接受产品 | 4 | 10 | 5 | 200 | 修改程序 | 分步测试
| 没有有效的备份方案 | 数据丢失无法挽救 | 4 | 9 | 4 | 106 | 重新开始 | 异地双重备份
| 测试发现的问题迟迟解决不了 | 项目进度拖期 | 3 | 9 | 5 | 135 | 加快解决 | 专家会诊解决
安装 | 设备不能按时到位 | 项目进度拖期 | 3 | 8 | 4 | 92 | 催设备供应商 | 提前采购或合同约束
| 运行时质量问题多 | 客户投诉 | 6 | 8 | 4 | 172 | 即时解决问题 | 事先进行局部运行
| 客户突然要求增加功能 | 项目进度拖期、成本超支 | 7 | 8 | 5 | 280 | 作出相应修改 | 事先确定项目范围和功能要求
| 重要的记录、文件、数据丢失 | 客户投诉、要求赔偿 | 3 | 9 | 5 | 135 | 重新生成数据 | 做好备份
| 系统崩溃 | 客户要求承担损失 | 2 | 10 | 3 | 60 | 加紧修复 | 事先备份
维护 | 出现故障，用户维护人员解决不了 | 客户投诉 | 8 | 8 | 8 | 512 | 派技术人员帮助解决 | 事先培训客户系统维护人员
| 用户手册错误多 | 客户投诉 | 3 | 6 | 4 | 72 | 修改错误 | 专人检查
| 培训手册没有按时准备好 | 客户投诉，培训不能按时进行 | 3 | 5 | 3 | 45 | 加班加点准备 | 提前准备出来
| 培训效果差 | 客户不满意 | 3 | 6 | 3 | 54 | 重新培训 | 确定标准、充分准备、把好培训师质量关
生产启动时间、计划物料的数量、外购件供货期等方面不能满足实际需求
需要采用新的算法或输入输出技术，引起计划延迟
1.1 人力资源风险的应对措施
a. 和有关资源部门充分沟通，达成共识，建立人员的稳定和释放机制，在开发周期内保持人员的相对稳定，资源线调动资源需要和产品部协调，并将此作为产品线考核资源线的一个指标。
b. 针对人员缺乏经验，需要进行系列的培训组织，保证项目开发人员及时了解产品知识。
c. 工作交接规范化，保证产品开发不会因为人员变动受到大的冲击。
d. 对项目组进行良好组织，使得每一个开发活动的信息能被广泛传播和交流。
e. 对所有工作进行详细复审，避免只有一个人熟悉该项工作情况出现。
f. 对于每一个关键技术岗位都指定一个后备人员。
1.2 对于需求变动的缓解措施
a. 在进行需求分析时和市场人员甚至用户进行充分沟通
b. 定出基线进行详细评审
c. 周知版本计划，并用市场销售指导书指导市场人员签单时注意公司产品的规格，引导用户
d. 严格控制需求的变更，建立需求变更控制机制，
e. 及时调整计划；并周知所有项目有关人员
1.3 对于技术因素的缓解措施：
a. 使用模块化、层次化开发模式，尽量降低系统复杂性
b. 加强评审
1.4 环境、物料、设备风险的缓解措施：
a. 加强和采购，物料部门的沟通
b. 加强新品管理的控制，加强部品标准化
c. 尽量选用目前设备可以生产的零部件
1.5 进度风险的缓解措施
a. 强化周报，月报，例会等措施
b. 定期（如月）更新日程表
c. 重点关注关键路径
1.6 商业风险的缓解措施
a. 和客户定期，充分沟通

## Sheet2
风险发生的定性等级
等级 | 等级说明
A | 极高
B | 高
C | 中
D | 低
风险后果影响的定性等级
等级 | 等级说明
一 | 灾难性的
二 | 严重
三 | 轻度
四 | 轻微
风险发生概率的定性等级
| 一（灾难性的） | 二（严重） | 三（轻度） | 四（轻微）
A（极高） | 1 | 2 | 3 | 4
B（高） | 5 | 6 | 7 | 8
C（中） | 9 | 10 | 11 | 12
D（低） | 13 | 14 | 15 | 16
E（极低） | 17 | 18 | 19 | 20
概率等级
影响等级